Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos

2015-2016 m.m. veiklos plano

29 priedas

**,,Erasmus +“ projekto ,,Geras mokymas pažadina mokymąsi“**

**priemonių planas 2015-2016 mokslo metams**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Vykdymo laikas** | **Atsakingas** | **Refleksija** |
| **Pasirengimas projekto įgyvendinimui** | | | | |
| 1. | Savivaldybės lygmens komandos susirinkimai. Projekto plano rengimas | Pagal planą | G.Tautvydienė |  |
| 2 | Mokyklos bendruomenės informavimas apie projektą. Mokyklos lygmens komandos subūrimas | Kiekvieną mėnesį | Administracija, G.Tautvydienė |  |
| 3. | Teorinių šaltinių: John Hattie ,,Matomas mokymasis. Mokytojo vadovas“ ir Geoff Petty ,,Įrodymais pagrįstas mokymas“ analizavimas. | 2015 m. rugsėjo-gruodžio mėn. | Mokytojai, grupės nariai |  |
| 4. | Seminaras apie gero mokymosi paradigmą. | 2015 m. sausio 6 d. | G.Tautvydienė |  |
| 5. | Teorinių šaltinių pristatymas, diskusija. | 2016 m. sausio 19 d. | Metodinių grupių pirmininkai, projekto komandos nariai |  |
| **Tyrimas mokinių mokymosi motyvacijos lygiui nustatyti** | | | | |
| 6. | Tikslinės grupės (ne mažiau nei 25 proc. mokinių) parinkimas. | Pagal numatytą planą rajone | G.Tautvydienė |  |
| 7. | Pirmojo tyrimo atlikimas | Pagal numatytą planą rajone | G.Gečienė |  |
| **Projekto viešinimas** | | | | |
| 8. | Projekto logotipo rengimas | Iki 2015 m. gruodžio 4 d. | D.Dragūnienė |  |
| 9. | Projekto atšakos mokyklos svetainėje rengimas, talpinimas, atnaujinimas | Nuolat | L.Venclovaitė, I.Drižilauskienė, .Buitkuvienė |  |
| 10 | Projekto veiklų ir tarpinių rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei | Data bus patikslinta | Projekto komanda |  |
| **Mokymosi paradigmos elementų, didinančių mokinių mokymosi motyvaciją, diegimas pamokoje** | | | | |
| 11. | Veiklų plano mokyklos lygmeniu rengimas | 2016 m. sausio 19 d. | G.Tautvydienė, komanda |  |
| 12. | Rekomendacijų mokytojams, grįžtamojo ryšio instrumentų rengimas, išbandymas | Iki 2016 m. vasario mėn. | Projekto komanda |  |
| 13. | Pamokų scenarijų rengimas, eksperimentinių pamokų įgyvendinimas (ne mažiau 13 mokykloje) | Iki 2016 m. birželio mėn. | Kiekvienas grupės narys |  |
| 14. | Virtualių pamokų organizavimas (ne mažiau 2 mokykloje) | Iki 2016 m. birželio mėn. | Sėkmingiausių pamokų organizatoriai |  |
| 15. | Rekomendacijų mokytojams, grįžtamojo ryšio instrumentų tobulinimas, teikimas mokytojo darbo aplanko rengimui. | Iki 2016 m. vasario mėn. | Projekto komanda Kiekvienas grupės narys |  |
| **Projekto partnerių susitikimai** | | | | |
| 14. | Pasirengimas kontaktiniam projekto susitikimui namų užduočių atlikimas, apiforminimas, pasirengimas pristatymui | Data bus patikslinta | Projekto komanda Kiekvienas grupės narys |  |
| 15. | Susitikimai su rajono ir tarptautiniais partneriais | Data bus patikslinta |  |  |
| **Projekto veiklų ir jų poveikio vertinimas** | | | | |
| 16. | Projekto veiklų tarpinis įsivertinimas, projekto plano koregavimas | Data bus patikslinta | G.Tautvydienė |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_